Single Page Application Geliştirme ve Sipariş Sonrası Müşteri Deneyimi Akışı

Toplantı Notları ve Tahmini Efor Çalışması

# Amaç

E-ticaret veya mağaza üzerinden ürün satın alan müşterilere, sipariş sonrasında SMS ile yönlendirilecekleri bir Single Page Web Application sunulacaktır.

Bu sayfa üzerinden müşteriye aşağıdaki bilgiler ve aksiyonlar gösterilecektir:

Siparişe ait temel bilgiler

Satın alınan ürünlerin kombin önerileri

E-ticaret siparişleri için iade QR bilgisi

Müşteri deneyimi anketi

Müşterinin e-ticaret hesabı durumuna göre login/register yönlendirmeleri

# Kapsam ve İş Kalemleri

## 1. Single Page Web Application Geliştirme

Customer Engagement ekibi tarafından single page web application için tasarım, geliştirme ve BFF geliştirmeleri yapılacaktır. Uygulama, müşteriye SMS ile gönderilecek link üzerinden açılacak ve sipariş sonrası deneyimi tek bir sayfa üzerinde sunacaktır. Uygulamanın dışarıya açılması için gerekli süreç geliştirmeler devam ederken başlatılacaktır. Bu sürecin süresi değişkenlik gösterebildiği için net bir efor verilmemiştir.

## 2. E-Ticaret Sipariş Eventlerinin Tüketilmesi

E-ticaret siparişleri için Kafka üzerinden “teslim edildi” statüsündeki event tüketilerek süreç başlatılacaktır. İlgili event hazır durumdadır. Customer Engagement ekibi, bu eventleri tüketmek ve single page application akışını başlatmak için gerekli geliştirmeleri yapacaktır.

## 3. Mağaza Satış Eventlerinin Tüketilmesi

Mağazacılık satış verileri Kafka üzerinden tüketilecek ve mağaza siparişleri için süreç bu eventler üzerinden başlatılacaktır. Mevcut durumda müşteriyle ilgili payload içerisinde yalnızca customerId bilgisi yer almaktadır. Topic bilgisi paylaşılmıştır.

## 4. Sipariş Detay Servisi Entegrasyonu

Hem e-ticaret hem de mağaza siparişlerini kapsayan sipariş detay servisi tamamlanmış ve hazır durumdadır. Örnek curl bilgisi Fulfillment ekibi tarafından paylaşılmıştır. Customer Engagement ekibi, geliştirilecek single page application içerisinde bu servisin entegrasyonunu yapacaktır.

## 5. Kombin Gösterimi

Satın alınan ürünlere ilişkin kombin önerilerinin single page application üzerinde gösterilmesi için gerekli implementasyon ve sayfa geliştirmeleri yapılacaktır.

## 6. Müşteri Kontrolü - Omnichannel

Mağazadan alışveriş yapan müşterilerin iletişim bilgileri üzerinden e-ticaret hesaplarının olup olmadığı Global Customer Servisi üzerinden kontrol edilecektir. Bu kontrole göre single page application üzerinde login/register yönlendirmeleri yönetilecektir.

## 7. QR Oluşturma Servisi

QR gösterimi yalnızca e-ticaret müşterileri için aktif olacaktır. Mağaza tarafında QR gösterimi yapılmayacaktır. Fulfillment ekibi tarafından e-arşiv geliştirmesi ve özel QR servisi geliştirilecektir. Fulfillment geliştirmelerinin Temmuz sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Customer Engagement ekibi QR servisinin single page application içerisine entegrasyonunu yapacaktır.

## 8. Anket Geliştirmeleri

Müşteri deneyimi anketi için gerekli geliştirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda anketin single page web application üzerinde gösterilmesi, cevapların alınması, değerlendirilmesi ve gerekli kayıt/raporlama altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

## 9. SMS Link Kısaltma ve SMS Gönderimi

Müşteriye single page application linkinin SMS ile gönderilmesi için öncelikle link kısaltma servisinin implementasyonu yapılacaktır. Ardından SMS gönderim süreci geliştirilecektir. SMS içeriğinde müşteriyi sipariş sonrası deneyim sayfasına yönlendiren kısa link yer alacaktır.

# Genel Akış

Müşteri e-ticaret veya mağaza üzerinden ürün satın alır.

Siparişin ilgili statüye gelmesiyle Kafka eventleri tüketilir.

Customer Engagement tarafında süreç başlatılır.

Sipariş detay servisi üzerinden sipariş ve ürün bilgileri alınır.

Müşteri e-ticaret hesabı durumu kontrol edilir.

Single page application linki oluşturulur.

Gerekirse link kısaltılır.

Müşteriye SMS gönderilir.

Müşteri linke tıklayarak sayfaya ulaşır.

Sayfada sipariş bilgileri, kombin önerileri, e-ticaret siparişleri için QR bilgisi ve anket gösterilir.

# Planlama Notları

Link kısaltma ve SMS gönderimi geliştirmeleri, Fulfillment geliştirmeleri ve diğer geliştirme kalemleriyle paralel ilerleyebilir.

Fulfillment tarafındaki QR ve e-arşiv geliştirmelerinin Temmuz sonunda tamamlanması beklenmektedir.

Customer Engagement tarafındaki single page application, event tüketimi, sipariş detay entegrasyonu, kombin gösterimi, omnichannel müşteri kontrolü, anket ve SMS geliştirmeleri birbirine bağlı ancak kısmen paralel ilerletilebilir.

Uygulamanın dışarıya açılması süreci geliştirmeler devam ederken başlatılacaktır. Bu süreç zaman zaman uzayabildiği için net efor verilmemiştir.

Mobilestore ve backoffice tarafındaki ek geliştirmeler için ayrıca efor çalışması yapılacaktır.

# Tahmini Efor Tablosu

| No | İş Kalemi | Sorumlu Ekip | Tahmini Efor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Single page web application tasarım, geliştirme ve BFF geliştirmeleri | Customer Engagement | 4 adam/gün |
| 2 | Uygulamanın dışarıya açılması için gerekli süreçlerin ilerletilmesi | Customer Engagement / İlgili altyapı ekipleri | Net efor verilemedi |
| 3 | E-ticaret “teslim edildi” Kafka eventinin tüketilmesi ve sürecin başlatılması | Customer Engagement | 4 adam/gün |
| 4 | Kombin gösterimi için implementasyon ve sayfa geliştirmeleri | Customer Engagement | 4 adam/gün |
| 5 | Sipariş detay servisinin single page application içerisine entegrasyonu | Customer Engagement | 3 adam/gün |
| 6 | Mağaza satış eventlerinin Kafka üzerinden tüketilmesi | Customer Engagement | 4 adam/gün |
| 7 | Omnichannel müşteri kontrolü ve login/register butonlarının yönetimi | Customer Engagement | 2 adam/gün |
| 8 | E-arşiv ve özel QR servisi geliştirmeleri | Fulfillment | 10 adam/gün |
| 9 | QR servisinin single page application entegrasyonu | Customer Engagement | 3 adam/gün |
| 10 | Mobilestore ve backoffice ek geliştirmeleri | İlgili ekipler | Efor çalışılacak |
| 11 | Anket geliştirmeleri, single page application gösterimi ve cevapların değerlendirilmesi | Customer Engagement | 8 adam/gün |
| 12 | Link kısaltma servisi implementasyonu | Customer Engagement | 2 adam/gün |
| 13 | SMS gönderim geliştirmesi | Customer Engagement | 2 adam/gün |

# Efor Özeti

| Ekip | Toplam Tahmini Efor |
| --- | --- |
| Customer Engagement | 36 adam/gün |
| Fulfillment | 10 adam/gün |
| Diğer / Netleşmemiş İşler | Efor çalışılacak |

Not: Customer Engagement toplamına net eforu belirlenmiş iş kalemleri dahil edilmiştir. Uygulamanın dışarıya açılması, mobilestore ve backoffice geliştirmeleri için net efor henüz verilmemiştir. Bu kalemler ayrıca değerlendirilecektir.