## Opus_özet_kart
Proje Ad | Opus ile Müşteri İletişim ve Etkileşim Dönüşüm Projesi
Proje TY | https://jira.lcwaikiki.com/browse/TY-139870
Proje Amaç | Bu projenin amacı, mevcut müşteri iletişimi ve etkileşim süreçlerinin Opus platformu üzerinde konsolide edilmesidir. Mevcut Insider ve Evam bağımlılığının sonlandırılması hedeflenmektedir. Böylece müşteri iletişimlerinin daha merkezi, yönetilebilir, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapı üzerinden yürütülmesi, öncelikli use case’lerin kesintisiz devamlılığının sağlanması ve operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.
Proje Kapsam | Proje kapsamına Evam senaryolarının Opus’a taşınması, Insider mobil ve web push süreçlerinin Opus üzerinde devreye alınması, ilgili template ve survey yapılarının uyarlanması ve bu alandaki Insider kullanımının sonlandırılması dahildir. Çalışma, öncelikli ülkeler ve use case’ler bazında kademeli şekilde ilerleyecek olup ilgili iş birimleri, pazarlama ekipleri ve BT ekipleri ile koordineli olarak yürütülecektir.
Proje Kapsam Başlıkları | • Mevcut EVAM senaryolarının Opus’a taşınması ve Evam faaliyetlerinin sonlandırılması • Mobil ve web push iletişim süreçlerinin Opus üzerinde devreye alınması • İlgili template ve survey yapılarının Opus kullanımına uygun hale getirilmesi • Öncelikli use case’lerin ve ülkelerin kademeli şekilde canlıya alınması • Mevcut Insider kullanımının bu kapsam dahilinde sonlandırılması • Süreçlerin ilgili iş birimleri ve destek ekipleri ile merkezi olarak yönetilebilir hale getirilmesi
Proje Kazanımları | Finansal fayda: • Mevcut Insider ve Evam lisans ve ilişkili hizmet maliyetlerinin ortadan kaldırılması • Yıllık yaklaşık 50 milyon TL seviyesinde maliyet avantajı Operasyonel verimlilik: • Müşteri iletişim ve etkileşim süreçlerinin tek platformda yönetilmesi • Ekipler arası koordinasyonun kolaylaşması • Kampanya / iletişim / senaryo / template / survey süreçlerinin tek yapıdan yönetilmesi Stratejik kazanımlar: • Mevcut Insider ve Evam bağımlılıklarının sonlandırılması ile dış platform bağımlılığının azaltılması • Müşteri etkileşim süreçleri için daha sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapı oluşturulması • Öncelikli use case’lerde iş sürekliliğinin sağlanması • Yeni use case ve ülke ihtiyaçlarının daha hızlı devreye alınabilmesi
Fazlar | Faz 1 - Evam senaryolarının Opus'a taşınması Faz 2 - App push ve web push süreçlerinin Opus üzerinde pilot ülkede devreye alınması Faz 3 - App ve web templates yetkinliklerinin Opus üzerinde pilot ülkede devreye alınması Faz 4 - Survey yetkinliklerinin Opus üzerinde pilot ülkede devreye alınması

## Opus_Checklist_Aksiyonlar
OPUS Platform Geçiş Checklist
# | Görev | Panel / Araç | Kanal | Sorumlu Ekip | Notlar | Tamamlanma Tarihi
Genel
1 | Opus GUID yapısının tanımlanması ve Opus GUID ↔ User_ID eşleme yapısının kurulması | Opus | Genel | IT
2 | iOS / Android uygulamada gerekli SDK / integration katmanının hazırlanması | Opus | Genel | IT
3 | Push token toplama ve kullanıcıyla eşleme yapısının hazırlanması | Opus | Genel | IT
Evam & Opus Gereklilikleri
4 | Evam senaryoları için gerekli event & data model yapısının hazırlanması ve BQ entegrasyonu | Evam - Opus | Otomasyon | IT + Growth
5 | Opus üzerinde Evam senaryolarına ait arayüz ortamının hazırlanması | Evam - Opus | Otomasyon | IT
Kupon entegrasyonu CRM entegrasyonu
6 | Evam mevcut öncelikli WAI WAI senaryolarının taşınması | Evam - Opus | Otomasyon | IT + Growth
7 | Consent kurallarının netleştirilmesi | Evam - Opus | Otomasyon | IT + Growth + Hukuk + Analitik
8 | Test sending altyapısının hazırlanması | Evam - Opus | Otomasyon | IT
9 | Uçtan uca senaryoların kontrol edilmesi | Evam - Opus | Otomasyon | Growth
10 | Evam tüm ülkelerdeki aktif top 3 öncelikli senaryoların taşınması | Evam - Opus | Otomasyon | IT + Growth
11 | Evam kalan senaryoların kademeli taşınması | Evam - Opus | Otomasyon | IT + Growth
Insider Push & Opus Gereklilikleri
12 | Opus üzerinde Insider app push arayüzünün oluşturulması | Insider - Opus | App Push | IT + Owned
13 | CDP kitle aktarımının tamamlanması | Insider - Opus | App Push | IT + Owned
14 | Pushlar için gerekli event & data model yapısının çıkarılması ve hazırlanması | Insider - Opus | App Push | IT + Owned
15 | Reinit ve user identity mantığının doğru işlenmesi | Insider - Opus | App Push | IT + Owned
16 | Consent kurallarının netleştirilmesi | Insider - Opus | App Push + Web Push | IT + Owned + Hukuk + Analitik
17 | Test sending altyapısının hazırlanması | Insider - Opus | App Push | IT
email ve sms
App templates web templates
Survey
18 | Insider RPA kabiliyetinin Opus'a taşınması | Insider - Opus | App Push + Web Push | IT + Owned
17 | Uçtan uca pushların kontrol edilmesi | Insider - Opus | App Push | Owned
18 | Deeplink ve GA4&Adjust ölçümlemelerin güncellenmesi | Insider - Opus | App Push | Owned + Analitik
19 | Web tag/script entegrasyonun tamamlanması | Insider - Opus | Web Push | IT
20 | Frequency Cap limitinin oluşturulması | Genel | Genel | Tüm
21 | AI destekli content generation / CMS bağlantısıyla beraber | Genel | App Push | Tüm
Aksiyonlar
Kayıt Tarihi | Konu | Sorumlu | Tamamlanması Planlanan Tarih | Gerçekleşen Tamamlanma Tarihi | Açıklama
2026-06-16 | Opus GUID yapısının tanımlanması ve Opus GUID ↔ User_ID eşleme yapısının kurulması. Tokenların bizim tarafta işlenmesi. Opus SDK'nin eklenmesi | IT | 2026-06-19
2026-06-16 | Anonim datanın ne kadarını alabileceğiz raporlama | IT | Belirsiz
2026-06-16 | Evam tarafında ihtiyaçlar, bq tarafıyla bağlantısı, sıfırdan kurulum nasıl yapılıyor, genel oryantasyon yapılacak, evamdaki sürükle bırak simülasyonu benzer deneyim ihtiyaçları | Growth | 18.06.2026 (1-2 arası planlayabiliriz)
2026-06-16 | Kupon entegrasyonu CRM entegrasyonu
2026-06-16 | Evam mevcut öncelikli WAI WAI senaryolarının taşınması CDPde kitle oluşturularak entegrasyon sağlanması | IT & Growth & CDP ekibi | 2026-08-01 |  | önümüzdeki hafta ihtiyaca göre toplanabiliriz
2026-06-16 | Consent/Permission kurallarının netleştirilmesi Cookieseal inhouse taşınması | Analitik, ajans, IT, Hukuk, Pazarlama |  |  | hukuk, analitik ve ajanslarla tekrardan irtibata geçilerek belirlenecek
2026-06-16 | Test sending altyapısının oluşması | IT
2026-06-16 | Tüm ekipler için raporlama ihtiyacı, neleri görmek istiyoruz format olarak | Pazarlama

## Opus_Ülkeler_Planı
UAT Plan
Ülkeler | Evam Waiwai Hedef UAT | Evam Otomasyonlar Hedef UAT | Insider App Push Hedef UAT | Insider Web Push Hedef UAT | Insider App Templates Hedef UAT | Insider Web Templates Hedef UAT | Insider Survey Hedef UAT
Türkiye | 2026-08-01 | 2026-09-18
YD Insider Ülkeleri | 2026-08-01 | 2026-09-18 | [5 empty] | "
Balkan/diğer | 2026-08-01 | 2026-09-18
Canlı Plan
Ülkeler | Evam Waiwai Hedef Canlıya Geçiş | Evam Otomasyonlar Hedef Canlıya Geçiş | Insider App Push Hedef Canlıya Geçiş | Insider Web Push Hedef Canlıya Geçiş | Insider App Templates Hedef Canlıya Geçiş | Insider Web Templates Hedef Canlıya Geçiş | Insider Survey Hedef Canlıya Geçiş
Türkiye
YD Insider Ülkeleri
Balkan/diğer

## Opus Event List
OPUS Platform Event List
Event Ad
session_start
homepage_view
select_item
view_item
product_detail_page_view
view_product_list
item_added_to_cart
item_removed_from_cart
item_added_to_wishlist
item_removed_from_wishlist
cart_page_view
cart_cleared
searched
login
logout
register
purchase (confirmation_page_view)
order_started
App Push Open (push_session)
App Push Delivered (push_delivered)
web_push_view
web_push_click

## Evam
Evam Top Senaryolar
TR Son 9 Ay
Otomasyon Grubu | Revenue | E-ticaret Pay
WAIWAI | 658000000 | 4.538%
SepetCoupon | 156000000 | 1.076%
Churn | 156000000 | 1.076%
Onetimer | 127000000 | 0.8759%
FavCoupon | 121000000 | 0.8345%
YD Son 9 Ay
Sepet ve Fav Terk
Ülke | Revenue | E-ticaret Pay
Mısır | 194388 | 2.35%
Sırbistan | 649435 | 8.8%
Bulgaristan | 241891 | 7.98%
Gürcistan | 6255 | 0.86%
Romanya | 114956 | 2.41%
Ukrayna | 41817 | 2.37%
Irak | 103160 | 2.84%
Kazakistan | 9500 | 0.69%
Fas | 13486 | 0.56%

## Insider
APP PUSH
Ülkeler | All Data | Anonim Data | Anonim Pay
TR | 5555857 | 3185823 | 57.34%
EG | 493435 | 407781 | 82.64%
RS | 113204 | 93873 | 82.92%
RO | 107711 | 80849 | 75.06%
BG | 40995 | 31921 | 77.87%
GE | 8754 | 6920 | 79.05%
KZ | 82374 | 56161 | 68.18%
MA | 47672 | 42867 | 89.92%
IQ | 94858 | 72410 | 76.34%
UA | 30710 | 23246 | 75.7%
ÜLKELER | WEB PUSH İZİN
Türkiye | 530000
Mısır | 66000
Sırbistan | 57000
Romanya | 54000
Bulgaristan | 29000
Ukrayna | 14000
Kazakistan | 10000
Irak | 10000
Gürcistan | 14000
Fas | 33000
Total | 817000

## Raporlama(draft)
OWNED |  |  |  |  | GROWTH
Channels | Mevcut Providerlar
App Push | Insider
Web Push | Related |  |  |  | BigQuery
Email |  |  |  |  | `bigdata-evam-prod.evamlog.int_log_table`
SMS |  |  |  |  | `bigdata-evam-prod.evamlog.int_contact_history`
`bigdata-evam-prod.evamlog.int_custom_comm_status`
Metrics/Channels | App Push | Web Push | Email | SMS | `dwh_prod_datamart.vw_internet_satis`
Campaign Title | x | x | x |  | Yukarıdaki tablolardan sorgulayarak aşağıdaki müşteri verilerini elde ediyoruz.
Campaign Message | x | x | x | x
Segment Tanım | x | x | x | x | App Push
Delivery Date | x | x | x | x | Mail Gönderilen Müşteri Sayısı
Sent | x | x | x | x | Alışveriş Yapan Müşteri Sayısı
Delivered | x | x | x | x | Sipariş Sayısı
Push Open | x |  |  |  | Revenue
Push Open Rate (Open/Delivered) | x |  |  |  | Incremental Revenue
Web Click |  | x |  |  | CR
Web Click Rate |  | x |  |  | AOV
Total Mail Open |  |  | x |  | Hedef-Kontrol Grup Müşteri Ayrımı
Total Mail Open Rate |  |  | x
Unique Mail Open |  |  | x
Unique Mail Open Rate |  |  | x
Mail Click |  |  | x
Mail Click Rate |  |  | x
Unique Mail Click |  |  | x
Unique Mail Click Rate |  |  | x
SMS Click |  |  |  | x
SMS Click Rate |  |  |  | x
Sessions | x | x | x | x
Transaction | x | x | x | x
CR (Transaction/Open) --> app push CR (Transaction/Click) --> web push CR (Transaction/Click) --> mailde unique click alınacak | x | x | x | x
Revenue | x | x | x | x
AOV (Transaction/Revenue) | x | x | x | x
Opt-in Rate | x | x | x | x
Unsubscribe |  |  | x
Blacklist |  |  |  | x